乳源瑶族自治县关于清理规范林权确权

登记历史遗留问题工作方案

（征求意见稿）

为切实做好全县林权确权登记工作，实现林权类不动产登记与林业管理工作平稳有序衔接，有效保障相关权利人合法权益，根据自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室《关于印发＜清理规范林权确权登记历史遗留问题试点方案＞的通知》（自然资办函〔2021〕1221号）文件精神，执行《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》（自然资办发〔2020〕31号）、《广东省国土资源厅 广东省林业厅关于关于做好林权类不动产统一登记工作的通知》（粤国土资登记发〔2017〕163号）、《韶关市自然资源局 韶关市林业局关于加强协调切实做好林权类不动产统一登记工作的通知》（韶自然资（联）字〔2020〕445号）、韶关市自然资源局 韶关市林业局制定的《韶关市清理规范林权确权登记历史遗留问题工作方案》（韶自然资（联）字〔2021〕346号）及《韶关市自然资源局 韶关市林业局关于妥善解决林权数据整合工作中有关问题的通知》（韶自然资（联）字〔2021〕347号）等文件精神，结合我县实际，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平生态文明思想，深入贯彻习近平总书记视察福建省沙县农村产权交易中心的重要指示精神，以及中央领导同志对敦煌阳关林场防护林被毁问题的重要指示要求，坚持以人民为中心，落实生态保护理念，深入调查研究和清理规范林权确权登记历史遗留问题，分类稳妥处置，有效推动林权登记法治化、规范化、标准化、信息化建设。

二、工作任务

- 档案资料的移交

按照国家和省、市要求，务必在2021年8月15日前全面完成林权登记档案移交工作，逾期未完成移交的林权登记档案由市林业局牵头解决处理由此引发的后续问题。县林业局确认为无效的林权登记档案不再移交给不动产登记部门，由其自行保管处理。截至2021年8月，县林业局已移交林权类不动产资料纸质和电子版资料共48814宗。做好清点造册和数据化及移交、保管交接手续等工作，纸质档案资料全部归入县自然资源局档案室，对尚未整理完善的有效林权登记档案统一造册登记并纳入此次数据整合工作中。(责任单位：县林业局；协办单位：县自然资源局)

- 登记数据整合

以数据整合为主线和抓手，按照全量整合要求，认真分析和研究处理各种历史问题，于2022年2月底前基本完成县林业局移交的依法颁发有效的林权类权属证的登记数据清理和整合工作。

- 对发证档案扫描件齐全，但纸质档案资料缺失或不完善的，由县林业局按照规定补充或复制完善必要的纸质档案；对发证纸质档案资料齐全的，纸质档案齐全但未电子化的，由县自然资源局根据纸质档案资料完善电子档案。

- 对因各种原因仅在发证系统中录入了发证信息，但未打印证书的，由林业部门清理,确认不再打印的证书的，该部分林权权属数据不纳入数据整合范围，有关林地视为未依法颁发权属证。如确认需要颁发的，由林业部门协同当地乡镇人民政府完善相关审批手续，并按规定通知相关权利人补充完善相关资料，申请相应林权类不动产登记。

- 对在发证系统中录入了相关发证信息，且已打印证书并加盖公章，但因各种原因未颁发给权利人的，由县林业局与当地乡镇人民政府审核，并上报县人民政府确认证书的有效性。确认有效的，按照要求开展数据整合；无效的，不纳入数据整合范围，有关林地视为未依法颁发权属证。

- 对于缺失宗地图的，依据发证档案、林权证书、林业提供的林权数据库等资料进行补充上图；权利人持有林权证书、登记系统也有权利人相关发证资料的，但是无纸质林权档案的,对于林权登记内容缺失的，依据林权登记档案进行补录；对于林权登记档案遗失或相关资料不齐的，在不动产登记系统中进行备注说明，待持证人办理业务时，核实补录登记数据后，由县不动产登记中心组织做好档案补充工作。

- 对于原林权登记成果中权利人、林权证书、林权宗地图、审批表、宗地属性等信息不一致的，在数据整合过程中，能通过修正矢量图形，将原林权登记发证档案数字化、实地核实等方式修正完善，力争保持图形、属性、档案信息一致性；对于确实不能保证图形、属性、档案信息一致性的，待持证人办理业务时，核实登记数据后，由县林业部门进行确认审核后，再由县不动产登记中心申请办理登记。

- 对林权类宗地空间数据和行政区划空间数据叠加检查后，全部或部分超出县行政区范围的，均由原登记行政区的登记部门进行数据整合。对全部超出县行政区范围的，整合时应备注“办理下一次不动产登记业务时应按照‘属地登记原则’到其所属行政区不动产登记部门申请”。且原登记部门应将数据整合后的纸质和电子档案及时移交给属地登记部门归并整合；对部分超出县行政区范围的，不再按照行政区界限分割为多宗地，仍由原登记县（市、区）的不动产登记部门按照整宗地规定进行数据整合和办理登记业务，但应在数据库内备注相关信息。

- 对林权类宗地空间数据和地籍区/地籍子区空间数据进行叠加检查后，宗地整体跨地籍区/地籍子区的，数据整合时按实际地籍区/地籍子区编制不动产单元号，并做好情况备注；对部分跨地籍区/地籍子区的，不再按地籍区/地籍子区界限分割为多宗地，按面积最大部分的图形所在地籍区/地籍子区编制不动产单元号，并做好情况备注。如同时跨县（市、区）行政区的，按照跨行政区方式处理。

- 数据整合工作中，因《广东省林权类不动产登记存量数据整合操作指南（试行）》与《不动产登记数据库》（DB44T2213-2019）权利类型不一致整合困难的，按照《广东省林权类不动产登记存量数据整合操作指南（试行）》规范要求，采取暂在不动产登记业务系统中添加相应权利类型进行整合，待自然资源部发布最新操作规范和数据库标准后再调整相应的权利类型名称，并将业务系统林权类权利类型转换为相应字段回填到权籍系统中。

- 在数据整合工作中通过增补林权登记单位号信息方式妥善处理原颁发林权证“一证多宗地”问题，实现“一证一宗”，并在备注中注明“该登记包含多个林权图斑，单元号分别是XXX、XXX、XXX，总面积为XX亩”。待申请办理林权类不动产登记业务时，再按照登记单元号分别登记。申请时，申请人仍按原林权证申请一次，登记部门按最小林权单元分别登记发证，但应在登记簿和权属证中注明权属来源和申请情况。

- 对原林权登记信息填写不规范不完整、关键必填字段缺失的，数据整合承包单位通过核查林权档案资料和其它林权调查成果以及开展补充调查等工作进行补录完善字段信息。

（三）扎实做好林权类不动产权籍调查工作

林权类不动产权籍调查工作，应按照《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发〔2015〕41号）等有关规定执行，为使林权权籍调查成果既符合林业部门要求，又满足不动产权籍调查技术规范要求，由县林业部门会同乡镇人民政府、县自然资源部门一并开展林权实地勘验调查和制作林地、森林、林木四至界限范围图以及宗地界址点坐标等成果。县林业部门、乡镇人民政府要加强与自然资源登记发证部门协同配合，充分发挥原基层乡镇林业站工作人员熟悉村情民意，熟悉山头地块、林种、树种、造林年度等情况优势，县自然资源部门提供专业测绘技术服务和测绘数据成果支持，审核不动产权籍调查成果，有效整合专业技术人员力量和设备。

1、不动产权利人申请林权类不动产首次登记的，不动产权利人先向当地乡镇人民政府提出申请，报县林业部门进行林权实地勘验调查，县林业部门根据实地勘验调查情况制作林地、森林、林木四至界限范围底图，由具有相关资质的第三方专业测绘技术服务单位采用图解法将县林业部门调查底图转绘成矢量数据及制作数字化调查成果，并将数字化调查成果交由县林业部门审核进行公示，公示无异议后，报县林业部门审核确认。县自然资源部门将县林业部门审核确认的权籍调查成果导入不动产登记权籍数据库，生成林权宗地和不动产单元号，并将林地宗地代码和不动产单元号填入不动产权籍调查成果表。

2、不动产权利人持全国统一样式的《中华人民共和国林权证》申请整宗林地转移登记、抵押登记、变更登记、更正登记的，原有权籍调查成果满足不动产统一登记要求的，直接沿用原有权籍调查成果；原有权籍调查成果不能满足不动产统一登记要求确需补充开展权籍调查的，要充分利用已有林权登记纸质图件，由有资质的第三方测绘技术服务单位采用图解法转绘成矢量数据及制作数字化宗地图，由林业部门、权利人、利害关系人共同在转绘后的宗地图核实签字确认。自然资源部门将核实签字确认的宗地图以及宗地界址点坐标等权籍调查成果导入不动产登记权籍数据库，生成林权宗地和不动产单元号，并将林地宗地代码和不动产单元号填入不动产权籍调查成果表。如原有权籍调查成果不满足图解法转绘条件的，由县登记部门会同县林业部门组织申请人和利害关系人实地勘查明确四至界限，签字确认后办理登记。

3、涉及已登记的林权申请部分转移、抵押、流转等登记的，由当事人自行提供权籍调查成果。

4、首次登记及整宗林地的转移登记、抵押登记、变更登记、更正登记确需补充开展林权权籍调查，不得向林农收取费用，所需经费每年纳入部门预算。权利人要求采用高精度测量的，费用由其自行承担。

（四）清理规范历史遗留问题

各相关部门要在全面完成数据整合，排查梳理历史遗留问题基础上，针对国有林场和集体林权登记不同类型，区分精度误差、登记错误、政策执行、程序瑕疵等不同情形，按照“尊重历史、实事求是、权属稳定、政策和技术相结合”工作原则，采取“技术规范和政策规定相结合、现行要求兼顾历史实际”的处理方式，“点面结合”分门别类制定方案措施，积极稳妥推进解决历史遗留问题。

- 1、登记面积与图形面积不一致问题。对原登记的林权类产权证载四至与现状一致、界线清楚，与相邻宗地无权属纠纷，仅证载面积与实际图形面积不一致的，按实际图形面积开展数据整合。并在办理实际登记业务时，告知权利人实际情况，按实际图形面积办理登记，同时在登记簿和不动产权证书“附记”中注明原证载面积和实际图形面积等情况。（责任单位：县自然资源局）

- 2、权属重叠和边界不吻合问题。对于存在“一地多证”等权属交叉重叠问题的，可在不动产登记系统中做好标注待持证人申请办理林权登记有关业务时一并核实调解解决。因测量精度问题导致林权登记界线少量交叉重叠的，通过技术处理，调整相邻宗地界线予以解决。（责任单位：县自然资源局）

非精度问题导致重叠的，由相邻权利人指界，形成地籍调查成果。其中：

（1）林权类权属证范围相互压盖问题。对因技术等原因造成林权证与林权证范围相互压盖，但实际调查不存在相互压占的，按实际调查成果整合入库。并在办理实际登记业务时，告知权利人实际情况，按实际图形面积办登记。同时在登记簿和不动产权证书“附记”中注明原证载面积和实际图形面积等情况；对实际调查确认存在相互压占的，经现场勘查明确四至界线无误，相关权利人和利害关系人签字确认的，按实际调查成果整合入库。相关权利人和利害关系人意见不统一的，相关宗地纳入数据整合范围，但在不动产登记系统中标注争议部分，并告知其按照林权权属纠纷调处规定向属地林业部门申请争议调处。待林业部门依法调处后按程序申请更正登记。(责任单位：各镇人民政府；协办单位：县林业局、县自然资源局)

（2）林权证载范围与建设用地证载范围相互压盖问题。对因技术等原因造成林权证载范围与建设用地证载范围相互压盖，但实际调查不存在相互压盖的，按实际调查成果整合入库。并在办理实际登记业务时，告知权利人实际情况，按实际图形面积登记。同时在登记簿和不动产权证书“附记”中注明原证载面积和实际图形面积等情况；对实际调查确认存在相互压盖的，经现场勘查明确四至界线无误，相关权利人和利害关系人签字确认的，按实际调查成果整合入库。相关权利人和利害关系人意见不统一的，相关宗地纳入数据整合范围，但在不动产登记系统中标注争议部分。并由属地自然资源部门按照登记发证“在后服从在先”等基本原则，结合“土地权属来源”等实际情况，确定权属纠纷调处受理机构，告知相关权利人和利害关系人按照权属纠纷调处规定申请争议调处。经依法调处后按程序申请更正登记。(责任单位：县自然资源局；协办单位：县林业局、各镇人民政府)

（3）林权证载范围与耕地的承包经营权等证载范围相互压盖和地类冲突问题。对同一宗地范围内，向不同权利主体既颁发了林权证，又颁发了耕地的承包经营权证等“一地多证"问题，以及分散登记时期，由于不同管理部门对地类认定不一致，林权证发证范围内存在耕地、草地等其他地类，与实际现状不符问题，各部门应按照“台账管理、统筹衔接、分类处置、一体推进”原则,通过套合林权登记数据、三调数据和永久基本农田数据等基础数据，摸清“家底”台账。在统筹兼顾林农、林企和村集体经济组织等各方利益诉求情况下，相关权利人和利害关系人签字确认各权利范围边界的，按确认成果整合入库。达不成一致意见的，在不动产登记系统中标注争议部分开展数据整合后，优先保障林权正常流转，并告知相关权利人按规定向属地管理部门提起权属争议申请，经依法调处后办理变更登记。对权属无争议，但农用地地类变化与林权登记不一致的，继续按照林地地类进行数据整合，仅在整合后的档案信息中备注上述情况，待办理相关不动产登记业务时再按规定办理变更登记。（责任单位：县自然资源局；协办单位：县林业局、各镇人民政府）

- 3、其他：对林地承包经营权未依法登记而单独申请森林、林木所有权登记的，不予受理。对于不动产权利人持除全国统一样式《中华人民共和国林权证》以外的自留山证等材料申请办理不动产登记，或经县自然资源部门查阅林业部门原核发的《中华人民共和国林权证》无登记档案资料的，由县林业部门按首次登记程序审查办理。审查同意的，持批准文件等资料向不动产登记机构申请登记。其他未尽事宜，由自然资源部门和林业部门协商解决，难以解决的提请县不动产联席会议研究决定。

（五）持续规范林权登记办理、推进林权登记和管理信息化

县自然资源局与县林业局要按照《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》（自然资办发〔2020〕31号，以下简称“31号文"）《广东省国土资源厅广东省林业厅关于做好林权类不动产统一登记工作的通知》（粤国土资登记发〔2017〕163 号）和《韶关市自然资源局韶关市林业局关于加强协调切实做好林权类不动产统一登记工作的通知》（韶自然资（联）字〔2020〕445 号）要求，全面履行职责，加强林权登记与林权改革、林权流转、森林资源管理等各环节的工作衔接，围绕数据整合、地籍调查、登记审核、数据共享、业务衔接等完善制度措施，着力解决林权登记不规范、不到位等问题，坚持不变不换和依申请办理，确保新增林权登记业务规范办理。

充分运用不动产登记信息管理基础平台，规范开展林权登记，并做好与林权综合监管系统对接。通过数据接口、数据抄送等方式，建立信息共享平台，实现林地审批、交易监管和登记信息实时互通和共享关联。办理变更登记、转移登记、注销登记和抵押登记等林权类不动产权登记后，登记部门应及时将相关信息共享给林业部门。林业部门审批《林木采伐许可证》及采伐完成的审核信息等应实时共享给属地登记部门。并由登记部门应实时做好有关地块林木的标记、锁定和注销登记工作。确保林业管理及林权不动产登记信息的准确性、实时性。

三、工作要求

（一）加强领导、协同配合。县政府决定成立由县自然资源局和林业局主要领导为组长的专项工作领导小组，加强对相关工作统筹协调，具体指导、检查、督导全县林权登记数据整合及清理历史遗留问题工作，县自然资源局、林业局抽调工作人员组成办公室，按照工作职责，分工负责，统筹协调解决工作推进中的重大问题，同时将林权类不动产登记事项列入不动产联席会议制度中，不定期召开联席会议，解决工作开展过程中遇到的问题，对工作中与实际不相符合、难以操作的问题、工作进度等相关内容进行修订完善。建立定期报送工作情况制度，领导小组办公室定期向韶关市自然资源局报告工作进展情况，并配合韶关市自然资源局做好日常检查、督促和指导工作。

各镇人民政府要相应成立清理规范林权确权登记历史遗留问题工作领导小组，抽调工作人员组成办公室，具体负责清理规范林权确权登记历史遗留问题工作。

（二）实事求是、连续稳定。清理规范工作要与林业改革发展综合试点等工作协同推进，与贯彻落实31号文等政策文件精神紧密结合起来，正确处理“不变不换”和清理规范的关系，既充分利用已有工作成果和数据资料，保持连续稳定，又实事求是查摆和解决问题，依法依规确权登记。

（三）突出重点，稳妥推进。把握节奏，积极探索、步步为营，把推进林权登记资料数据整合作为重点贯穿始终，通过数据整合发现历史遗留问题，总结解决办法，逐步规范林权登记成果。各地要充分发挥主观能动性，调动基层管理干部职工积极性，创新思维、勇敢担当、主动作为，积极投身到清理规范和纠纷调处各项工作中，结合各地实际提出切实可行解决措施方法，形成可复制推广经验。

四、时间安排

我县人民政府决定在2022年7月底前基本完成全面清理规范全市林权确权登记历史遗留问题，清理规范工作从2021年7月开始到2022年7月底结束，分为三个阶段。

- 档案移交阶段（2021年7月-2021年10月）

按照国家和省、市要求，县林业局务必在2021年8月15日前全面完成林权登记档案移交工作。

成立领导小组，根据国家试点工作方案任务要求，在深入调查研究我县林权确权登记工作的基础上，编制实施方案，开展宣传动员等。工作方案经乳源瑶族自治县人民政府审定并报韶关市自然资源局和市林业局。（2021年10月30日前）

- 组织实施清理规范阶段（2021年8月-2022年5月）

按照自然资源部和省自然资源厅的工作部署要求，于2022年2月份前完成林权类不动产数据整合工作，从数据整合入手，全面完成原林权证数据清理整合，通过自查梳理、重点排查等方式，摸清问题，找准症结。充分发现问题，注意梳理矛盾尖锐的突出问题，探索清理规范历史遗留问题的解决途径，完善林权登记成果。

- 检查验收和工作成果总结（2022年6月-2022年7月）。县自然资源局和县林业局要按照不动产数据整合规范要求，认真总结、分类提出解决林权登记历史遗留问题的政策建议和方法路径，并向韶关市自然资源局和市林业局提交工作报告。工作报告于2022年6月30日前由县自然资源局和县林业局联合行文上报。

- 乳源瑶族自治县人民政府

- 2021年  月  日